## BM1-DailyMetting
Thời gian họp | 22h
Địa điểm | P103
Ngày | 2024-05-28
Mục đích | Thảo luận về chức năng Thống kê
Thành viên | Chức vụ | Các côngv việc | Trạng thái
Đào Văn Vinh | Dev | Thống kê số phòng cho thuê được | Done
Vũ Hữu Nguyên | Dev | Thống kê số tiền thu được | Pending
Nguyễn Đăng Sao | PO | Review chức năng | Pending
Nguyễn Văn Tùng | Tester | Test chức năng | Pending
Nguyễn Minh Chiến | SM | Theo dõi tiến độ | Done

## BM2-UserStory
USER STORY
Requirement
ID | Role | Chức Năng | Lý Do | Mức Độ Cần Thiết
US01 | User | Đăng ký tài khoản | Để user có tài khoản đăng nhập | Cao
US02 | User | Đăng nhập tài khoản | Giúp user có thể truy cập vào app | Cao
US03 | User | Hiển thị danh sách sản phẩm | Hiện danh sách sản phẩm cho user nhìn thấy | Cao
US04 | User | Hiển thị chi tiết sản phẩm | Giúp user có thể xem được chi tiết của từng sản phầm | Cao
US05 | User | Tăng giảm, xóa sản phẩm | Giúp user quản lí giỏ hàng của mình | Trung Bình
US06 | User | Thiết lập tài khoản | Giúp user quản lí tài khoản | Trung Bình
US07 | User | Đặt hàng | Giúp user mua được mặt hàng mình muốn | Cao
US08 | User | Thanh toán sản phẩm | Giúp user có thể thanh toán hoá đơn của mình | Cao
US09 | Admin | Thống kê doanh thu | Giups admin quản lí được doanh thu của cửa hàng | Cao
US10 | Admin | Quản lý thông tin khách hàng | Giúp admin có thể biết thông tin khách hàng và bảo mật thông tin | Cao
US11 | Admin | Quản lý sản phẩm | Giúp admin biết được số lượng sản phẩm của mình | Cao
US12 | Admin | Quản lý hóa đơn | Giúp admin kiểm soát được hoá đơn đã thanh toán hoặc chưa thanh toán | Cao

## BM3-ProductBacklog
ID | Đặc Điểm,Yêu Cầu |  |  | Độ Ưu Tiên | Giá Trị(TB,Cao,Thấp) | Thời Hạn(ngày)
| Vai Trò | Nhu Cầu Chức Năng | Mô Tả Chức Năng(User Story)
1 | Guest | Register | Đăng kí để vào màn hình trang chủ | 1 | Cao | 1
2 | Guest | View home Page | hiển thị nội dung trang chủ | 1 | Cao | 1
3 | Guest | View Product List | hiển thị danh sách sản phẩm | 1 | Cao | 2
4 | Guest | View Product Detail | hiển thị chi tiết sản phẩm | 1 | Cao | 2
5 | Guest | manage Cart | Quản lí giỏ hàng, tăng giảm ,xóa sản phẩm | 1 | TB | 3
6 | Guest | account | thiết lập tài khoản | 2 | TB | 2
7 | Customer | Log In,Log Out | đăng nhập,đăng xuất | 1 | Cao | 1
8 | Customer | Make orders | Đặt hàng | 2 | Cao | 3
9 | Customer | Order management | Quản lí đặt hàng,tăng,giảm,xóa số lượng | 2 | Cao | 2
10 | Customer | Product Payment | thanh toán sản phẩm | 2 | Tb | 3
11 | Sale | Statistical | Thống kê doanh thu | 1 | Cao | 5
12 | Sale | Customer Management | quản lí khách hàng | 1 | Cao | 4
13 | Sale | product Management | quản lí sản phẩm | 1 | Cao | 5
14 | Sale | invoice Management | quản lí hóa đơn | 1 | Cao | 5

## BM4-SprintBacklog
Sprint backlog
ID | Requirement |  |  | Giá Trị | Thời Hạn (ngày) | Sprint | Người làm | Ngày hoàn thành
| Vai Trò | Mô Tả Chức Năng | Độ Ưu Tiên
1 | Guest | Đăng kí để vào màn hình trang chủ | 1 | Cao | 1 | 1
2 | Guest | hiển thị nội dung trang chủ | 1 | Cao | 1 | 1
3 | Guest | hiển thị danh sách sản phẩm | 1 | Cao | 2 | 1
4 | Guest | hiển thị chi tiết sản phẩm | 1 | Cao | 2 | 1
5 | Guest | Quản lí giỏ hàng, tăng giảm, xóa sản phẩm | 1 | TB | 3 | 2
7 | Customer | đăng nhập, đăng xuất | 1 | Cao | 1 | 1
8 | Customer | Đặt hàng | 2 | Cao | 3 | 2
9 | Customer | Quản lí đặt hàng, tăng, giảm, xóa số lượng | 2 | Cao | 2 | 2
10 | Customer | thanh toán sản phẩm | 2 | TB | 3 | 2
11 | Sale | Thống kê doanh thu | 1 | Cao | 5 | 3
12 | Sale | quản lí khách hàng | 1 | Cao | 4 | 3
13 | Sale | quản lí sản phẩm | 1 | Cao | 5 | 3

## BM5-TestCase
App bán quần áo
ID | Tên testcase | Quy trình thực hiện | Kết Quả mong muốn | Kết quả thực thế | Trạng thái | Ngày test | Người test
1 | T_01 Kiểm tra các chưc năng | 1 Màn hình đăng nhập + TÊN ĐĂNG NHẬP + MẬT KHẨU + nút ĐĂNG NHẬP + nút THOÁT 2 Màn hình QLSP •Mã SP • TenSP • Chatlieu • soluong •size • trangthai • giatien Nút : Xóa Form , Lưu , Xóa , Tìm SP, Đọc File , Thoát 3 Table bảng lưu tông tin SP : Mã NV •Mã SP • TenSP • Chatlieu • soluong •size • trangthai • giatien | làm theo bản thiết kế mà khách hàng đã mong muốn như trong hợp đồng | làm theo bản thiết kế mà khách hàng đã mong muốn như trong hợp đồng | TRUE | 2024-05-21 | Nguyễn Văn Tùng
1 | T_02 Màn hình đăng nhập | 1 Họ Tên Email Username Password Image | Họ Ten:nguyễn văn tùng Email:tungnvph28833@Gmail.com Username:tungnv Password:12345 Image:anh001 | Họ Ten:nguyễn văn tùng Email:tungnvph28833@Gmail.com Username:tungnv Password:12345 Image:anh001 | TRUE | 2024-05-22 | Nguyễn Văn Tùng
1 | T_03 | 1 Họ Tên Email Username Password Image | Họ Ten: Email:tungnvph28833@Gmail.com Username:tungnv Password:12345 Image:anh001 | Họ Ten: Email:tungnvph28833@Gmail.com Username:tungnv Password:12345 Image:anh001 | Flase | 2024-05-23 | Nguyễn Văn Tùng
1 | T_04 | 1 Họ Tên Email Username Password Image | Họ Ten:Nguyễn văn tùng Email: Username:tungnv Password:12345 Image:anh001 | Họ Ten:Nguyễn văn tùng Email: Username:tungnv Password:12345 Image:anh001 | Flase | 2024-05-24 | Nguyễn Văn Tùng
1 | T_05 | 1 Họ Tên Email Username Password Image | Họ Ten:Nguyễn văn tùng Email:tungnvph28833@Gmail.com Username: Password:12345 Image:anh001 | Họ Ten:Nguyễn văn tùng Email:tungnvph28833@Gmail.com Username: Password:12345 Image:anh001 | Flase | 2024-05-25 | Nguyễn Văn Tùng
1 | T_06 | 1 Họ Tên Email Username Password Image | Họ Ten:nguyễn văn tùng Email:tungnvph28833@Gmail.com Username:tungnv Password: Image:anh001 | Họ Ten:nguyễn văn tùng Email:tungnvph28833@Gmail.com Username:tungnv Password: Image:anh001 | Flase | 2024-05-26 | Nguyễn Văn Tùng
1 | T_07 | 1 Họ Tên Email Username Password Image | Họ Ten:nguyễn văn tùng Email:tungnvph28833@Gmail.com Username:tungnv Password:12345 Image:anh001 | Họ Ten:nguyễn văn tùng Email:tungnvph28833@Gmail.com Username:tungnv Password:12345 Image:anh001 | Flase | 2024-05-27 | Nguyễn Văn Tùng
1 | T_08_Màn hình đăng nhập | Username Password | Username:tungnv Password:12345 | Username:tungnv Password:12345 | TRUE | 2024-05-28 | Nguyễn Văn Tùng
1 | T_09 | Username Password | Username: Password:12345 | Username: Password:12345 | Flase | 2024-05-29 | Nguyễn Văn Tùng
1 | T_10 | Username Password | Username:tungnv Password: | Username:tungnv Password: | Flase | 2024-05-30 | Nguyễn Văn Tùng
1 | T_11_Màn hình thêm | 1) Nhấp vào thêm giao diện 2) Chương trình tự động tạo ID nhà cung cấp mới 3)Nhập vào thông tin của nhà cung cấp: • Mã SP, TênSP,Size • Số lượng, • giá tiền, • hàng tồn kho, • Màu sắc. 4) Click "Lưu vào danh sách". 5) Chương trình lưu tất cả thông tin vào Cơ sở dữ liệu | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | TRUE | 2024-05-31 | Nguyễn Văn Tùng
1 | T_12_check them Sản phẩm với trường dữ liệu Mã sản phẩm rỗng | 1) Nhấp vào thêm giao diện 2) Chương trình tự động tạo ID nhà cung cấp mới 3)Nhập vào thông tin của nhà cung cấp: • Mã SP, TênSP,Size • Số lượng, • giá tiền, • hàng tồn kho, • Màu sắc. 4) Click "Lưu vào danh sách". 5) Chương trình lưu tất cả thông tin vào Cơ sở dữ liệu | • MaSP:, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | • MaSP:, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | Flase | 2024-06-01 | Nguyễn Văn Tùng
1 | T_13_check them Sản phẩm với trường dữ liệu Size rỗng | 1) Nhấp vào thêm giao diện 2) Chương trình tự động tạo ID nhà cung cấp mới 3)Nhập vào thông tin của nhà cung cấp: • Mã SP, TênSP,Size • Số lượng, • giá tiền, • hàng tồn kho, • Màu sắc. 4) Click "Lưu vào danh sách". 5) Chương trình lưu tất cả thông tin vào Cơ sở dữ liệu | • MaSP:SP001, • TenSP:, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | • MaSP:SP001, • TenSP:, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | Flase | 2024-06-02 | Nguyễn Văn Tùng
| T_14 check them Sản phẩm với trường dữ liệu Size rỗng | 1) Nhấp vào thêm giao diện 2) Chương trình tự động tạo ID nhà cung cấp mới 3)Nhập vào thông tin của nhà cung cấp: • Mã SP, TênSP,Size • Số lượng, • giá tiền, • hàng tồn kho, • Màu sắc. 4) Click "Lưu vào danh sách". 5) Chương trình lưu tất cả thông tin vào Cơ sở dữ liệu | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | Flase |  | Nguyễn Văn Tùng
| T_15check them Sản phẩm với trường dữ liệu số lượng rỗng | 1) Nhấp vào thêm giao diện 2) Chương trình tự động tạo ID nhà cung cấp mới 3)Nhập vào thông tin của nhà cung cấp: • Mã SP, TênSP,Size • Số lượng, • giá tiền, • hàng tồn kho, • Màu sắc. 4) Click "Lưu vào danh sách". 5) Chương trình lưu tất cả thông tin vào Cơ sở dữ liệu | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | Flase |  | Nguyễn Văn Tùng
| T_16_check them Sản phẩm với trường dữ liệu giá tiền rỗng | 1) Nhấp vào thêm giao diện 2) Chương trình tự động tạo ID nhà cung cấp mới 3)Nhập vào thông tin của nhà cung cấp: • Mã SP, TênSP,Size • Số lượng, • giá tiền, • hàng tồn kho, • Màu sắc. 4) Click "Lưu vào danh sách". 5) Chương trình lưu tất cả thông tin vào Cơ sở dữ liệu | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | Flase |  | Nguyễn Văn Tùng
| T_17_check them Sản phẩm với trường dữ liệu hàng tồn kho rỗng | 1) Nhấp vào thêm giao diện 2) Chương trình tự động tạo ID nhà cung cấp mới 3)Nhập vào thông tin của nhà cung cấp: • Mã SP, TênSP,Size • Số lượng, • giá tiền, • hàng tồn kho, • Màu sắc. 4) Click "Lưu vào danh sách". 5) Chương trình lưu tất cả thông tin vào Cơ sở dữ liệu | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:, • Màu Sắc:Vàng, | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:, • Màu Sắc:Vàng, | Flase |  | Nguyễn Văn Tùng
| T_18_check them Sản phẩm với trường dữ liệu Màu sắc rỗng | 1) Nhấp vào thêm giao diện 2) Chương trình tự động tạo ID nhà cung cấp mới 3)Nhập vào thông tin của nhà cung cấp: • Mã SP, TênSP,Size • Số lượng, • giá tiền, • hàng tồn kho, • Màu sắc. 4) Click "Lưu vào danh sách". 5) Chương trình lưu tất cả thông tin vào Cơ sở dữ liệu | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:, | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:, | Flase |  | Nguyễn Văn Tùng
| T_19_ | 1) Nhấp vào thêm giao diện 2) Chương trình tự động tạo ID nhà cung cấp mới 3)Nhập vào thông tin của nhà cung cấp: • Mã SP, TênSP,Size • Số lượng, • giá tiền, • hàng tồn kho, • Màu sắc. 4) Click "Lưu vào danh sách". 5) Chương trình Sửatất cả thông tin vào Cơ sở dữ liệu | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | TRUE |  | Nguyễn Văn Tùng
| T_20_Test chức năng Sửa Sản phẩm với trường dữ liệu mã Sản phẩm rỗng | 1) Nhấp vào thêm giao diện 2) Chương trình tự động tạo ID nhà cung cấp mới 3)Nhập vào thông tin của nhà cung cấp: • Mã SP, TênSP,Size • Số lượng, • giá tiền, • hàng tồn kho, • Màu sắc. 4) Click "Lưu vào danh sách". 5) Chương trình Sửatất cả thông tin vào Cơ sở dữ liệu | • MaSP:, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | • MaSP:, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | Flase |  | Nguyễn Văn Tùng
| T_21_Test chức năng Sửa Sản phẩm với trường dữ liệu Ten Sản phẩm rỗng | 1) Nhấp vào thêm giao diện 2) Chương trình tự động tạo ID nhà cung cấp mới 3)Nhập vào thông tin của nhà cung cấp: • Mã SP, TênSP,Size • Số lượng, • giá tiền, • hàng tồn kho, • Màu sắc. 4) Click "Lưu vào danh sách". 5) Chương trình Sửatất cả thông tin vào Cơ sở dữ liệu | • MaSP:SP001, • TenSP:, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | • MaSP:SP001, • TenSP:, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | Flase |  | Nguyễn Văn Tùng
| T_22_Test chức năng Sửa Sản phẩm với trường dữ liệu Size rỗng | 1) Nhấp vào thêm giao diện 2) Chương trình tự động tạo ID nhà cung cấp mới 3)Nhập vào thông tin của nhà cung cấp: • Mã SP, TênSP,Size • Số lượng, • giá tiền, • hàng tồn kho, • Màu sắc. 4) Click "Lưu vào danh sách". 5) Chương trình Sửatất cả thông tin vào Cơ sở dữ liệu | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | Flase |  | Nguyễn Văn Tùng
| T_23_Test chức năng Sửa Sản phẩm với trường dữ liệu So lượng rỗng | 1) Nhấp vào thêm giao diện 2) Chương trình tự động tạo ID nhà cung cấp mới 3)Nhập vào thông tin của nhà cung cấp: • Mã SP, TênSP,Size • Số lượng, • giá tiền, • hàng tồn kho, • Màu sắc. 4) Click "Lưu vào danh sách". 5) Chương trình Sửatất cả thông tin vào Cơ sở dữ liệu | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | Flase |  | Nguyễn Văn Tùng
| T_24_Test chức năng Sửa Sản phẩm với trường dữ liệu gia tiền rỗng | 1) Nhấp vào thêm giao diện 2) Chương trình tự động tạo ID nhà cung cấp mới 3)Nhập vào thông tin của nhà cung cấp: • Mã SP, TênSP,Size • Số lượng, • giá tiền, • hàng tồn kho, • Màu sắc. 4) Click "Lưu vào danh sách". 5) Chương trình Sửatất cả thông tin vào Cơ sở dữ liệu | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:Vàng, | Flase |  | Nguyễn Văn Tùng
| T_25_Test chức năng Sửa Sản phẩm với trường dữ liệu hàng tồn kho rỗng | 1) Nhấp vào thêm giao diện 2) Chương trình tự động tạo ID nhà cung cấp mới 3)Nhập vào thông tin của nhà cung cấp: • Mã SP, TênSP,Size • Số lượng, • giá tiền, • hàng tồn kho, • Màu sắc. 4) Click "Lưu vào danh sách". 5) Chương trình Sửatất cả thông tin vào Cơ sở dữ liệu | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:, • Màu Sắc:Vàng, | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:, • Màu Sắc:Vàng,
| T_26_Test chức năng Sửa Sản phẩm với trường dữ liệu màu sắc rỗng | 1) Nhấp vào thêm giao diện 2) Chương trình tự động tạo ID nhà cung cấp mới 3)Nhập vào thông tin của nhà cung cấp: • Mã SP, TênSP,Size • Số lượng, • giá tiền, • hàng tồn kho, • Màu sắc. 4) Click "Lưu vào danh sách". 5) Chương trình Sửatất cả thông tin vào Cơ sở dữ liệu | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:, | • MaSP:SP001, • TenSP:SP1, • TSize:XXL, • soluong:50, • GiaTien:500000,0, • HàngTonKho:Ton 5, • Màu Sắc:,
| T_24_Test chức năng xoá Sản phẩm trong ListTable qua Mã Sản phẩm | 1) Nhấp vào thêm giao diện 2)Chọn sản phẩm cần xoá | 1)click vào đối tượng trong TableList ->chọn Đối tượng xoá->delete->thanh công | Thực hiện thành công chức năng xoá sản phẩm theo MaSP
1 | T_24_Test chức năng Sửa Sản phẩm với trường dữ liệu gia tiền rỗng | 1) Nhấp vào thêm giao diện 2)Chọn sản phẩm cần xoá |  |  | Flase | 2024-06-03 | Nguyễn Văn Tùng

## BM6-Sprint Retrospective
Ưu nhược điểm của thành viên trong nhóm
Họ tên | Ưu điểm | Nhược điểm | Cần cải thiện
Nguyễn Đăng Sao (PO) | Tích cực tham gia hoạt động nhóm -Tinh thần làm việc nhóm tốt - Hay phát biểu, đóng góp ý kiến | - Phản hổi chậm | -cần phản hồi nhanh hơn
Nguyễn Minh Chiến (SM) | tich cực tham gia hoạt dộng nhóm có trách nghiệm phát biểu đưa ra ý tưởng | trễ hẹn họp | Cần cải thiện
Vũ Hữu Nguyên() | tinh thần làm việc nhóm tốt | muộn dealine | cần có trách nghiệm trong công việc
Đào Văn Vinh | Tích cực tham gia hoạt động nhóm -Tinh thần làm việc trách nghiệmc | phản hồi chậm | cần phản hồi nhanh hơn
Nguyễn Văn Tùng | - Tinh thần làm việc trách nghiệm | chưa tích cực tham gia các hoạt động nhóm | cần tích cực tham gia đóng góp nhiều hơn